## Hoja1
Nombre Interfaz | Mapeo de Datos | Logica | Revision Std | Revision Secuencer | IQ | Porcentaje Total | Comentarios
Dimension_Geografia | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38% | Falta la prueba externa e interna de los mapeos
Dimension_Hora | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38% | Falta la prueba externa e interna de los mapeos
Dimension_Medio_Pago | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38% | Falta la prueba externa e interna de los mapeos
Dimension_Tramo_Pago | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38% | Falta la prueba externa e interna de los mapeos
Dimension_Local | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38% | Falta la prueba externa e interna de los mapeos
Dimension_Tiempo | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38% | Falta la prueba externa e interna de los mapeos
Dimension_Producto | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38% | Falta la prueba externa e interna de los mapeos
Dimension_Cliente | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38% | Falta la prueba externa e interna de los mapeos
Total | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 38%
Nombre Modelo | Logica | Construcción | IQ | Porcentaje Total | Comentarios
Diagrama de Secuencias | 90% | 0% | 0% | 30% | Falta la prueba externa e interna de los Diagramas
Diagrama de Actividades | 90% | 0% | 0% | 30% | Falta la prueba externa e interna de los Diagramas
Diagrama de Componentes | 90% | 0% | 0% | 30% | Falta la prueba externa e interna de los Diagramas
Diagrama de Despliegue | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
Diagrama de Navegación | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
Modelo Base Datos | 90% | 0% | 10% | 33.33% | Falta la prueba externa e interna de los Diagramas
Modelo de Proceso de Negocio | 90% | 0% | 0% | 30% | N/A
Total | 64.29% | 0% | 1.429% | 21.9%
Total | 29.95%