## Hoja1
Estatus de Avance Proyecto
[22 empty] | Etapa | Horas Por Etapa | % | Status | % Avance Etapa
[22 empty] | Inicio | 35.25 | 15% | Completo | 100%
[22 empty] | Planificación | 55.25 | 24% | Completo | 100%
[22 empty] | Ejecución | 127.75 | 56% | En Ejecución | 40%
[22 empty] | Cierre | 11.5 | 5% | No comenzado | 0%
Semanas
|  | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | % Planificación | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
|  | % Real | Semanas 1 5: 3; Semanas 2 10: 6; Semanas 3 15: 9; Semanas 4 20: 15; Semanas 5 30: 22; Semanas 6 35: 32; Semanas 7 35: 32; Semanas 8 40: 35; Semanas 9 45: 40
|  | % Desviación | Semanas 1 5: 2; Semanas 2 10: 4; Semanas 3 15: 6; Semanas 4 20: 5; Semanas 5 30: 8; Semanas 6 35: 3; Semanas 7 35: 3; Semanas 8 40: 4; Semanas 9 45: 5
229.75 | 35.25 | 15.3428 | Semanas 1 5: Inicio
229.75 | 55.25 | 24.0479 | Semanas 1 5: Planificación
229.75 | 127.75 | 55.6039 | Semanas 1 5: Ejecución
229.75 | 11.5 | 5.0054 | Semanas 1 5: Cierre

## Semanas
Fecha | Día | Semana n°
2014-08-04 | Lunes | Semana 1
2014-08-05 | Martes
2014-08-06 | Miércoles
2014-08-07 | Jueves
2014-08-08 | Viernes
2014-08-11 | Lunes | Semana 2
2014-08-12 | Martes
2014-08-13 | Miércoles
2014-08-14 | Jueves
2014-08-15 | Viernes
2014-08-18 | Lunes | Semana 3
2014-08-19 | Martes
2014-08-20 | Miércoles
2014-08-21 | Jueves
2014-08-22 | Viernes
2014-08-25 | Lunes | Semana 4
2014-08-26 | Martes
2014-08-27 | Miércoles
2014-08-28 | Jueves
2014-08-29 | Viernes
2014-09-01 | Lunes | Semana 5
2014-09-02 | Martes
2014-09-03 | Miércoles
2014-09-04 | Jueves
2014-09-05 | Viernes
2014-09-08 | Lunes | Semana 6
2014-09-09 | Martes
2014-09-10 | Miércoles
2014-09-11 | Jueves
2014-09-12 | Viernes
2014-09-15 | Lunes | Semana 7
2014-09-16 | Martes
2014-09-17 | Miércoles
2014-09-18 | Jueves
2014-09-19 | Viernes
2014-09-22 | Lunes | Semana 8
2014-09-23 | Martes
2014-09-24 | Miércoles
2014-09-25 | Jueves
2014-09-26 | Viernes
2014-09-29 | Lunes | Semana 9
2014-09-30 | Martes
2014-10-01 | Miércoles
2014-10-02 | Jueves
2014-10-03 | Viernes
2014-10-06 | Lunes | Semana 10
2014-10-07 | Martes
2014-10-08 | Miércoles
2014-10-09 | Jueves
2014-10-10 | Viernes
2014-10-13 | Lunes | Semana 11
2014-10-14 | Martes
2014-10-15 | Miércoles
2014-10-16 | Jueves
2014-10-17 | Viernes
2014-10-20 | Lunes | Semana 12
2014-10-21 | Martes
2014-10-22 | Miércoles
2014-10-23 | Jueves
2014-10-24 | Viernes
2014-10-27 | Lunes | Semana 13
2014-10-28 | Martes
2014-10-29 | Miércoles
2014-10-30 | Jueves
2014-10-31 | Viernes
2014-11-03 | Lunes | Semana 14
2014-11-04 | Martes
2014-11-05 | Miércoles
2014-11-06 | Jueves
2014-11-07 | Viernes
2014-11-10 | Lunes | Semana 15
2014-11-11 | Martes
2014-11-12 | Miércoles
2014-11-13 | Jueves
2014-11-14 | Viernes
2014-11-17 | Lunes | Semana 16
2014-11-18 | Martes
2014-11-19 | Miércoles
2014-11-20 | Jueves
2014-11-21 | Viernes
2014-11-24 | Lunes | Semana 17
2014-11-25 | Martes
2014-11-26 | Miércoles
2014-11-27 | Jueves
2014-11-28 | Viernes
2014-12-01 | Lunes | Semana 18
2014-12-02 | Martes
2014-12-03 | Miércoles
2014-12-04 | Jueves
2014-12-05 | Viernes
2014-12-08 | Lunes | Semana 19
2014-12-09 | Martes
2014-12-10 | Miércoles
2014-12-11 | Jueves
2014-12-12 | Viernes

## Tareas
| Pendiente | En Progreso | Finalizado
Aldrin | -Documento de Diseño | -Data Mapping y diagrama de secuencias | -Data Mapping (Hora, Local, Tiempo) -Diagrama de Componentes. -Diagrama de Clases. -Casos de Uso.
Rodrigo | -Validar documento de diseño con cliente. -Validación final de los requerimientos con cliente | -Control y Seguimiento. -Replanificación -Validación de diagramas con cliente | -Revisión de requerimientos. -Documento de Requerimientos