## Hoja1
Módulos | Tareas | Porcentaje
Módulo de Extracción de Datos
Extracción de Dato
| Disponibilidad de Servicios | 100%
| Analisis de los componenetes a extraer | 100%
| Realizar mapeo de Datos (Destino) | 100%
| Verificar los mapeos con el cliente | 100%
| Realizar la creación de las tablas de Destino (Dimensiones) | 100%
Lectura de Dato
| Realizar mapeo de Datos (Origen) | 100%
| Verificar los mapeos con el cliente | 100%
Módulo de Gestión de Información
Transformación de Dato
| Realizar mapeo de datos (Transformación) | 100%
| Verificar los mapeos con el cliente | 100%
| Realizar la creación de los ETL's con los mapeos de datos | 80%
Manipulación de Dato
Módulo de Gestión de Administración de Usuarios
Módulo de Gestión de Reportes
Generación de Reportes
| Realizar la creación de los modelos (Diagramas) | 90%
| Verificar los diagramas con el cliente | 90%
| Realizar los procedimientos almacenados | 0%
Total